## Sheet1
Actividad | Abraham Rubilar (Scrum Master) | Adami Berríos (Product Owner) | Hernán Garrido (Líder Desarrollo) | Claudio Inostroza (Stakeholder)
0.1 Hito inicio del proyecto | R | A | C | A
1.1 Planificación del proyecto | C | R | A | I
1.2 Gestión de tiempo y entregables | C | R | A | I
1.3 Seguimiento y control de actividades | C | R | A | I
1.4 Informes y comunicación con stakeholders | C | R | A | A
2.1 Reunión inicial con Axis y profesor guía | R | A | C | I
2.2 Levantamiento de requerimientos | C | R | A | I
2.3 Análisis de planillas y procesos | C | R | A | I
2.4 Diseño conceptual de la base de datos | C | R | A | I
2.5 Validación de requerimientos (Hito) | R | A | C | A
3.1 Configuración de entorno | C | C | R | I
3.2 Extracción de datos (API) | C | C | R | I
3.3 Transformación y limpieza de datos | C | C | R | I
3.4 Carga en base de datos SQL | C | C | R | I
3.5 Pruebas unitarias del ETL | C | C | R | I
4.1 Definición de KPIs | C | R | C | I
4.2 Diseño de prototipos | C | R | A | I
4.3 Desarrollo de Dashboards | C | R | C | I
4.4 Validación de Dashboards | R | A | C | A
5.1 Pruebas de integración ETL-Dashboards | C | R | C | I
5.2 Corrección de errores | R | A | C | I
5.3 Validación final con datos reales | R | A | C | A
6.1 Manual técnico | R | A | C | A
6.2 Presentación Final | R | A | C | A
6.3 Hito término del proyecto | R | A | C | A